## Slide 1
Criação dos projetos
Plano de negócio
Na conclusão do workshop Strategic Thinking for Business será formulado o plano de negócio, com a atribuição de ao menos um projeto para cada objetivo estratégico definido.
Cada projeto pode ser atribuído a um grupo, que inicialmente identificará os pontos fortes que o projeto ampliará, os pontos fracos que eliminará, as oportunidades que aproveitará, as ameaças que neutralizará e os fatores críticos de sucesso que irá monitorar.
Finalmente será indicado o gerente do projeto, sua equipe, seus principais resultados, suas datas de início, término e suas atividades, incluindo:
- o prazo de cada atividade, que se for distante diminuirá a percepção de sua necessidade;
- o responsável pela atividade, identificado pelo nome (forte motivador) e não pela posição;
- os recursos essenciais para a atividade, especialmente os humanos (internos ou externos), materiais (local, hardware, software, tecnologias, equipamentos), intelectuais (conhecimentos internos ou externos) e financeiros (capital próprio ou empréstimos);
- o resultado a ser alcançado com a atividade, que deve ser expresso em termos tangíveis.
Dinâmica 11 (45’)

## Slide 2
Projeto nº | 1 | Nome |  |  | Visão além do alcance |  |  |  |  |  |  | Organização |  |  | Thundera |  |  |  |  | Grupo |  | 1 | 
Objetivo Estratégico nº | 1 | Enunciado |  |  | Lançar o MVP do dispositivo em 12 meses, iniciando pela construção de um protótipo nos primeiros dois meses, viabilizando o desenvolvimento do dispositivo nos sete meses seguintes, realizando testes de usabilidade com 20 deficientes visuais nos dois meses a seguir, para o lançamento do MVP no 12º mês. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pto(s) forte(s) a ampliar | 1 |  |  |  |  | Pto(s) fraco(s) a eliminar |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Oportun(s) a explorar | 1 |  |  |  |  | Ameaça(s) a neutralizar |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | FCS a monitorar |  |  |  | 1 | 2 | 3
Gerente do projeto | Ciro |  |  |  |  |  |  |  |  | Início proj. |  |  | 01/01/2025 |  |  |  | Término proj. |  |  | 31/12/2025 |  |  | 
Equipe do projeto (letras: nome do Resp.) | A | Viviane |  |  |  | B | Jonatan |  |  | C | Robson |  |  |  | D | Gisele |  |  |  | E | Ciro |  | 
 | F | Luciana |  |  |  | G |  |  |  | H |  |  |  |  | I |  |  |  |  | J |  |  | 
Principais Resultados | Protótipo inovador viabilizado / Modelo base da primeira versão / Lote inicial do MVP do dispositivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Atividade |  |  |  |  |  | Prazo | Prazo | R | Recursos | Recursos | R | Recursos |  | Resultado | Resultado |  |  | Resultado |  |  |  |  | 
a. Pesquisar e cotar materiais para prototipação |  |  |  |  |  |  | 07/01/2025 | E | Humanos (int) Intelectuais (int) |  |  |  |  | Materiais orçados e escolhidos |  |  |  |  |  |  |  |  | 
b. Adquirir materiais para prototipação |  |  |  |  |  | 06/02/20 | 15/01/2025 | D | Humanos (int) Materiais | Intelectual (interno) Humano (interno) | B | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Materiais disponibilizados para o protótipo funcional | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | Estratégia de execução preliminar |  |  |  |  | 
c. Estruturar o time de consultoria de prototipação a ser contratada (P. fracos 1 e 3) |  |  |  |  |  | 21/02/20 | 20/01/2025 | E | Intelectuais (ext) Financeiros | Intelectual (interno) Humano (interno) | A | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Profissionais de prototipação alocados | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Guia de mapeamento |  |  |  |  | 
d. Construir protótipo funcional |  |  |  |  |  | 06/03/20 | 28/02/2025 | A | Humanos (ext) Financeiros | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Protótipo inovador viabilizado | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Métrica para acompanhamento |  |  |  |  | 
Exemplo

## Slide 3
Projeto nº | 1 | Nome | Visão além do alcance |  |  |  | Organização |  | Thundera | Grupo | 1 | 
Atividade |  |  |  | Prazo | R | Recursos | Recursos | Resultado | Resultado |  |  | 
e. Criar o design do óculos (Oport. 1 e FCS 2) |  |  |  | 15/03/2025 | F | Intelectuais (ext) Financeiros | Intelectual (interno) Humano (interno) | Modelo físico do óculos com sensores 360º | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | 
f. Desenvolver funcionalidades de reconhecimento e cadastro de pessoas, localização e detecção de objetos e sinais no ambiente (P. forte 1 e FCS 1) |  |  |  | 30/04/2025 | A | Humanos (int) Intelectuais (int) | Intelectual (interno) Humano (interno) | Sistema de reconhecimento de pessoas cadastradas, localização e detecção de alta precisão | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
g. Desenvolver funcionalidade de leitura textual em língua portuguesa (P. forte 1 e FCS 1) |  |  |  | 31/05/2025 | B | Humanos (int) Intelectuais (int) |  | Sistema de leitura textual precisa em qualquer superfície |  |  |  | 
h. Desenvolver funcionalidade de feedback sensorial (P. forte 1 e FCS 1) |  |  |  | 30/06/2025 | A | Humanos (int) Intelectuais (int) |  | Sistema de feedback sensorial auditivo |  |  |  | 
i. Fabricar primeira versão do óculos (Am. 1) |  |  |  | 30/09/2025 | F | Humanos (int) Materiais |  | Modelo base da primeira versão |  |  |  | 
j. Prospectar candidatos para o teste de usabilidade |  |  |  | 15/10/2025 | E | Humanos (int) Intelectuais (int) | Intelectual (interno) Humano (interno) | Candidatos identificados e qualificados | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | 
k. Selecionar os candidatos para teste de usabilidades |  |  |  | 31/10/2025 | D | Humanos (int) Intelectuais (int) |  | Candidatos escolhidos |  |  |  | 
l. Conduzir testes de usabilidade com os candidatos escolhidos (FCS 3) |  |  |  | 14/11/2025 | E | Humanos (ext.) Financeiros | Intelectual (interno) Humano (interno) | Dados do teste de usabilidade | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
m. Realizar ajustes em software e hardware a partir dos dados de testes (FCS 3) |  |  |  | 30/11/2025 | A | Humanos (int) Intelectuais (int) | Intelectual (interno) Humano (interno) | Dispositivo ajustado de acordo com dados de teste | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
n. Realizar testes finais e produzir os dispositivos (P. fraco 2) |  |  |  | 31/12/2025 | C | Materiais Financeiros |  | Lote inicial do MVP do dispositivo |  |  |  | 
Exemplo

## Slide 4
Criação dos projetos
Apresentação dos projetos
Plano de negócio
Conclusão da Dinâmica 11
Na conclusão do workshop Strategic Thinking for Business será formulado o plano de negócio, com a atribuição de ao menos um projeto para cada objetivo estratégico definido.
Cada projeto pode ser atribuído a um grupo, que inicialmente identificará os pontos fortes que o projeto ampliará, os pontos fracos que eliminará, as oportunidades que aproveitará, as ameaças que neutralizará e os fatores críticos de sucesso que irá monitorar.
Finalmente será indicado o gerente do projeto, sua equipe, seus principais resultados, suas datas de início, término e suas atividades.

## Slide 5
Projeto nº | 1 | Nome |  |  | ??? |  |  |  |  |  |  | Organização |  |  | Quantum Finance |  |  |  |  | Grupo |  | 1 | 
Objetivo Estratégico nº | 1 | Enunciado |  |  | Atingir, com metodologias da indústria 4.0, um market share de 1% em 3 anos, desenvolvendo modelos de dados com Open Finance para reduzir o tempo de análise de crédito, aumentando o tráfego digital em 40% para obter taxa de conversão de 10% dos leads e melhorar a retenção com ofertas personalizadas usando dados históricos dos clientes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pto(s) forte(s) a ampliar |  |  |  |  |  | Pto(s) fraco(s) a eliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Oportun(s) a explorar |  |  |  |  |  | Ameaça(s) a neutralizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FCS a monitorar |  |  |  |  |  | 
Gerente do projeto | ??? |  |  |  |  |  |  |  |  | Início proj. |  |  | 1º/01/2025 |  |  |  | Término proj. |  |  | ??/??/???? |  |  | 
Equipe do projeto (letras: nome do Resp.) | A |  |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  |  | E |  |  | 
 | F |  |  |  |  | G |  |  |  | H |  |  |  |  | I |  |  |  |  | J |  |  | 
Principais Resultados | ??? / ??? / ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Atividade |  |  |  |  |  | Prazo | Prazo | R | Recursos | Recursos | R | Recursos |  | Resultado | Resultado |  |  | Resultado |  |  |  |  | 
a. |  |  |  |  |  | 06/02/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | B | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | Estratégia de execução preliminar |  |  |  |  | 
b. |  |  |  |  |  | 21/02/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | A | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Guia de mapeamento |  |  |  |  | 
c. |  |  |  |  |  | 06/03/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Métrica para acompanhamento |  |  |  |  | 
d. |  |  |  |  |  | 06/04/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | B | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  |  |  | 

## Slide 6
Projeto nº | 1 | Nome | ??? |  |  |  | Organização |  | Quantum Finance | Grupo | 1 | 
Atividade |  |  |  | Prazo | R | Recursos | Recursos | Resultado | Resultado |  |  | 
e. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | 
f. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
g. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
j. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
l. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 

## Slide 7
Projeto nº | 2 | Nome |  |  | Estrutura do uso de dados na QF |  |  |  |  |  |  | Organização |  |  | Quantum Finance |  |  |  |  | Grupo |  | 2 | 
Objetivo Estratégico nº | 2 | Enunciado |  |  | Criar a estrutura do uso de dados em 6 meses, definindo a arquitetura e governança em até 2 meses, constituindo a equipe de profissionais em até 4 meses e implementando o projeto até o final do prazo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pto(s) forte(s) a ampliar | n |  |  |  |  | Pto(s) fraco(s) a eliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Oportun(s) a explorar |  |  |  |  |  | Ameaça(s) a neutralizar |  |  |  |  | h |  |  |  |  |  | FCS a monitorar |  |  |  |  |  | 
Gerente do projeto | João |  |  |  |  |  |  |  |  | Início proj. |  |  | 1º/01/2025 |  |  |  | Término proj. |  |  | 01/07/2025 |  |  | 
Equipe do projeto (letras: nome do Resp.) | J | João |  |  |  | L | Lucas |  |  | P | Pedro |  |  |  | Ra | Rafael |  |  |  | Ro | Rodrigo |  | 
 | W | William |  |  |  | Z | Zeca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Principais Resultados | Solução SGDB entregue / Ambiente de governança estabelecido / Plataforma entregue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Atividade |  |  |  |  |  | Prazo | Prazo | R | Recursos | Recursos | R | Recursos |  | Resultado | Resultado |  |  | Resultado |  |  |  |  | 
a. Entender as regras de negócio |  |  |  |  |  | 06/02/20 | 20/01/2025 | L | Humano Intelectual | Intelectual (interno) Humano (interno) | B | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Conhecimento sobre os processos da organização para tornar possível o desenvolvimento do modelo | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | Estratégia de execução preliminar |  |  |  |  | 
b. Criar modelagem de dados, definindo as tabelas e seus relacionamentos |  |  |  |  |  | 21/02/20 | 31/01/2025 | L | Humano Intelectual | Intelectual (interno) Humano (interno) | A | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Modelo lógico, relacional-físico com tabelas e tipos de dados definidos | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Guia de mapeamento |  |  |  |  | 
c. Estimar armazenamento que será consumido |  |  |  |  |  | 06/03/20 | 10/02/2025 | Ro | Humano Intelectual | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Documento com resultados da estimativa para propor solução de SGDB com melhor custo-benefício | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Métrica para acompanhamento |  |  |  |  | 
d. Definir solução de SGDB para o volume de dados estimado |  |  |  |  |  | 06/04/20 | 28/02/2025 | Ro | Humano Intelectual Financeiro | Intelectual (interno) Humano (interno) | B | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Solução de SGDB entregue com orçamento e previsão de custo futuros | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  |  |  | 

## Slide 8
Projeto nº | 2 | Nome | Estrutura do uso de dados na QF |  |  |  | Organização |  | Quantum Finance | Grupo | 2 | 
Atividade |  |  |  | Prazo | R | Recursos | Recursos | Resultado | Resultado |  |  | 
e. Elaborar termos de uso e privacidade/confidencialidade internos |  |  |  | 20/01/2025 | W | Humano | Intelectual (interno) Humano (interno) | Consentimento dos envolvidos no projeto | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | 
f. Estabelecer requisitos essenciais para proteção de dados |  |  |  | 31/01/2025 | W | Humano | Intelectual (interno) Humano (interno) | Definição das necessidades para garantia da segurança dos dados | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
g. Pesquisar e definir ferramenta de gestão de qualidade e fluxo de dados |  |  |  | 10/02/2025 | P | Financeiro | Intelectual (interno) Humano (interno) | Gestão das políticas de segurança de maneira centralizada | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
h. Definir políticas de auditoria |  |  |  | 28/02/2025 | P | Humano Financeiro |  | Confiabilidade para os processos internos no consumo dos dados |  |  |  | 
i. Definir competências e habilidades necessárias para professionais. |  |  |  | 15/01/25 | Z | Humano |  | Matriz de competências prontas. |  |  |  | 
j. Buscar de Headhunters HR para auxilio definição de equipe. |  |  |  | 31/01/25 | Z | Recurso financeiro |  | Headhunters contratados |  |  |  | 
k. Entrevistar candidatos para vaga. |  |  |  | 15/03/25 | R | Recurso Humano |  | Candidatos selecionados. |  |  |  | 
l. Fazer levantamento cargos de salários. |  |  |  | 20/01/25 | Z | Recurso Humano | Intelectual (interno) Humano (interno) | Levantamento pronto. | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 

## Slide 9
Projeto nº | 2 | Nome | Estrutura do uso de dados na QF |  |  |  | Organização |  | Quantum Finance | Grupo | 2 | 
Atividade |  |  |  | Prazo | R | Recursos | Recursos | Resultado | Resultado |  |  | 
m. Definir contratos de serviços CLT e PJ. |  |  |  | 15/03/25 | R | Recurso jurídico | Intelectual (interno) Humano (interno) | Recurso jurídico | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | 
n. Capacitar equipe funcionários. |  |  |  | 30/04/25 | Z | Recurso interno. | Intelectual (interno) Humano (interno) | Equipe capacitada. | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
o. Definir etapas de implementação |  |  |  | 30/06/25 |  | Humano | Intelectual (interno) Humano (interno) | Cada área técnica ciente das etapas e prazos de implementação | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
p. Executar o cronograma |  |  |  | 30/06/25 |  | Humano |  | Plataforma de uso de dados certificada e funcional |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 

## Slide 10
Projeto nº | 3 | Nome |  |  | ??? |  |  |  |  |  |  | Organização |  |  | Quantum Finance |  |  |  |  | Grupo |  | 3 | 
Objetivo Estratégico nº | 3 | Enunciado |  |  | Criar em 12 meses um chatbot que utilize IA generativa para recomendação de carteiras de investimento, definindo potenciais clientes no primeiro mês, mapeando perfis de investimento de 80% dos prospects no mês seguinte, desenvolvendo um modelo de recomendação de carteira até o sexto mês, para criar e implementar um chatbot com interface do usuário até o final do prazo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pto(s) forte(s) a ampliar |  |  |  |  |  | Pto(s) fraco(s) a eliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Oportun(s) a explorar |  |  |  |  |  | Ameaça(s) a neutralizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FCS a monitorar |  |  |  |  |  | 
Gerente do projeto | ??? |  |  |  |  |  |  |  |  | Início proj. |  |  | 1º/01/2025 |  |  |  | Término proj. |  |  | ??/??/???? |  |  | 
Equipe do projeto (letras: nome do Resp.) | A |  |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  |  | E |  |  | 
 | F |  |  |  |  | G |  |  |  | H |  |  |  |  | I |  |  |  |  | J |  |  | 
Principais Resultados | ??? / ??? / ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Atividade |  |  |  |  |  | Prazo | Prazo | R | Recursos | Recursos | R | Recursos |  | Resultado | Resultado |  |  | Resultado |  |  |  |  | 
a. |  |  |  |  |  | 06/02/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | B | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | Estratégia de execução preliminar |  |  |  |  | 
b. |  |  |  |  |  | 21/02/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | A | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Guia de mapeamento |  |  |  |  | 
c. |  |  |  |  |  | 06/03/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Métrica para acompanhamento |  |  |  |  | 
d. |  |  |  |  |  | 06/04/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | B | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  |  |  | 

## Slide 11
Projeto nº | 3 | Nome | ??? |  |  |  | Organização |  | Quantum Finance | Grupo | 3 | 
Atividade |  |  |  | Prazo | R | Recursos | Recursos | Resultado | Resultado |  |  | 
e. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | 
f. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
g. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
j. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
l. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 

## Slide 12
Projeto nº | 4 | Nome |  |  | ??? |  |  |  |  |  |  | Organização |  |  | Quantum Finance |  |  |  |  | Grupo |  | 4 | 
Objetivo Estratégico nº | 4 | Enunciado |  |  | Definir em 6 meses as soluções financeiras a serem resolvidas por IA, levantando em 15 dias as principais soluções financeiras do mercado, definindo em 1 mês 5 soluções baseadas em demanda, custo de projeto e prazo de desenvolvimento, lançando um MVP em até 3 meses e integrando nos meses seguintes pelo menos 3 modelos de IA para análise de crédito, previsões financeiras e atendimento ao cliente com taxa de precisão de 90% nas previsões financeiras e 80% das soluções em desenvolvimento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pto(s) forte(s) a ampliar |  |  |  |  |  | Pto(s) fraco(s) a eliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Oportun(s) a explorar |  |  |  |  |  | Ameaça(s) a neutralizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FCS a monitorar |  |  |  |  |  | 
Gerente do projeto | ??? |  |  |  |  |  |  |  |  | Início proj. |  |  | 1º/01/2025 |  |  |  | Término proj. |  |  | ??/??/???? |  |  | 
Equipe do projeto (letras: nome do Resp.) | A |  |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  |  | E |  |  | 
 | F |  |  |  |  | G |  |  |  | H |  |  |  |  | I |  |  |  |  | J |  |  | 
Principais Resultados | ??? / ??? / ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Atividade |  |  |  |  |  | Prazo | Prazo | R | Recursos | Recursos | R | Recursos |  | Resultado | Resultado |  |  | Resultado |  |  |  |  | 
a. |  |  |  |  |  | 06/02/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | B | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | Estratégia de execução preliminar |  |  |  |  | 
b. |  |  |  |  |  | 21/02/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | A | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Guia de mapeamento |  |  |  |  | 
c. |  |  |  |  |  | 06/03/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Métrica para acompanhamento |  |  |  |  | 
d. |  |  |  |  |  | 06/04/20 |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) | B | Intelectual (interno) Humano (interno) |  |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  |  |  | 

## Slide 13
Projeto nº | 4 | Nome | ??? |  |  |  | Organização |  | Quantum Finance | Grupo | 4 | 
Atividade |  |  |  | Prazo | R | Recursos | Recursos | Resultado | Resultado |  |  | 
e. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | EstMétrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais |  |  | 
f. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Guia de Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
g. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Métrica para Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 
h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
j. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
l. |  |  |  |  |  |  | Intelectual (interno) Humano (interno) |  | Mapa da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR da cadeia de serviços, insumos e materiais do EAR |  |  | 

## Slide 14
Pj n
OE n
Pj 1
OE 1
Pj 2
OE 2
T
O
T
O
W
S
W
S
T
O
W
S
Ambiente
Novos entrantes
Produtos substitutos
Fornecedores
Concorrentes
Clientes
Órgãos Reguladores
Gestão de RH
Desenvolvimento tecnológico
Infraestrutura
gerencial
Ser. pós venda
Mktg e vendas
Log. saída
Log. entrada
Operações
Margem
Adm. da cadeia de fornecimento
Propósito
FCS
Estratégia
Valores
Visão
Missão
Transformamos o seu futuro em presente.
Um mundo onde a experiência financeira descomplicada, personalizada e segura viabilize os sonhos de todos.
Empoderar a todos com soluções financeiras inclusivas, inovadoras e personalizadas para suas necessidades e interesses, por meio de uma plataforma
inteligente, confiável e democrática.
1. Integridade
2. Transparência
3. Excelência
4. Inovação
Strategic Design
Strategic Thinking for Business
Quantum Finance
- Provedores de TI
- BNDS/ Bcos (interb.)
- B3 (negociação de ativos e títulos)
- CIP (TED, boletos)
- Inform. de crédito
- Segurança e logística numerário
- Bancos Digitais (Nubank, Next, Original, C6, Inter, Neon, Modal, Digi+, Agibank, Superdigital, ...)
- Banco XP
- Sicoob
- Itaú Unibanco
- Banco do Brasil
- Bradesco
- Caixa Econ. Federal
- Santander
- BTG Pactual
- Banco Safra
- Pessoas Físicas
- Pessoas Jurídicas
- Governo
- Instituições não governamentais
- BACEN
- PROCON
- CMN
- CVM
- ANPD
- ANBIMA
- SUSEP
- Receitas Fed. e est.
- Corretoras
- Criptomoedas
- Pagamento digital
- Empréstimos P2P
- Empréstimos online
- Crowdfunding

## Slide 15
Pitch sobre o negócio proposto
Plano de negócio
É chegado o momento de apresentar o negócio concebido na disciplina. A declaração estratégica, análise de ambiente e concepção da estratégia do novo negócio trazem subsídios para o pitch que os grupos deverão preparar e apresentar.
Apresentação final
Do pensamento à ação

## Slide 16
Plano de negócio
Pitch sobre o negócio proposto
É chegado o momento de apresentar o negócio concebido na disciplina. A declaração estratégica, análise de ambiente e concepção da estratégia do novo negócio trazem subsídios para o pitch que os grupos deverão preparar e apresentar.
Apresentação final
Do pensamento à ação

## Slide 17
Pitch